臺北市98學年度公立國民小學新生分發入學工作進度表

（劃線部分為新增或修改文字）

| 預定起訖 日期 | 天數 | 工作概要 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育局、民政局 | 區公所及戶政事務所 | 國 民 小 學 |
| 3/1-3/31 | 31 | 一、召開新生入學有關事宜會議，研議有關新生入學事宜，並將會議紀錄函送各區公所、戶政事務所、各國民小學及相關單位。 二、研議評估臺北市縣合作劃設共同學區方案。 三、行文各區公所召開學區調整會議，研商學區建議調整案。 四、參加各區公所召開學區調整會議。 五、製作新生分發入學宣傳摺頁，協請相關單位宣傳（學校、捷運局、區公所、戶政事務所、里長辦公室等）。 六、完成寄發入學通知單招標事宜及投標廠商簽約。 | 一、派員參加教育局所召開之新生入學有關事宜會議。 二、彙整有關學區建議調整案。 三、實地勘查欲調整學區。 四、繪製區內學校學區草案。 五、各區召開學區調整會議。 六、隨時受理免強迫入學事宜。 | 一、向區公所建議學區調整有關事宜。 二、參加各區公所召開之學區調整會議。 |
| 4/1-4/25 | 25 | 一、4/10前確定98學年度國小學區。 二、編輯、印製98學年度國民小學學區一覽表。 三、教育局資訊室4/15辦理「新生分發系統」之教育訓練研習。 四、發送國民小學學生入學暨相關法令手冊。 五、教育局與民政局進行進行學童戶籍資料資料轉檔測試。 | 一、確定學區調整案，並於4/1前將學區劃分表、全里國小對照表(不論有無變動或增減編)送教育局、民政局及戶政事務所。 二、參加教育局資訊室4/15辦理「新生分發系統」之教育訓練研習。 二、辦理學童轉錄事宜。 | 參加教育局資訊室4/15辦理「新生分發系統」之教育訓練研習。 |
| 4/26-4/30 | 5 | 一、督導各區公所辦理新生入學相關事宜。 二、教育局與民政局於4/28上午將4/25基準日之學童設籍資料，轉入本市新生分發入學系統。 三、行文各區公所填寫「北市國民小預定宣布額滿學校資料表」。 四、教育局資訊室4/28下午召集各區公所製作共同學區通知單。 五、教育局入學通知單得標廠商4/30日寄出共同學區通知單。(限掛) 六、特殊學童申請入學者（身障學生）4/30前優先安置入學。 | 一、持續辦理學童轉錄事宜。 二、持續受理免強迫入學等事宜。 三、基準日至新生報到日間學童戶籍異動，由戶政事務所定期（每週）提供區公所辦理分發作業。 四、4/28製作共同學區通知單。 五、區公所於4/30前填報「北市國民小預定宣布額滿學校資料表」，並送回教育局彙整。 | 一、4/28建議及提供宣布額滿相關資料予區公所。 二、額滿改分發學校知會區公所可接受改分發之 學生數(以每班32人為限)。 三、由各校自新生分發入學系統中列印學童名冊。 |
| 5/1-5/20 | 20 | 一、5/1發布寄發共同學區通知單新聞稿。 二、5/5召開公立國小額滿學校會議，會後發布新聞稿。 三、教育局資訊室5/8召集各區公所製作額滿學校審查通知單及改分發意願調查表。 四、教育局入學通知單得標廠商5/12寄出額滿學校審查通知單及改分發意願調查表。 四、5/12發布寄發額滿學校審查通知書新聞稿，請學生家長參與資格審查事宜。 四、5/14辦理額滿學校研習。 | 一、持續辦理學童轉錄事宜。 二、區公所5/1前依戶政資料評估各校新生預估報到率、分發登記之學童設籍日、改分發學校。 三、回收改分發意願調查表回條。 四、5/8製作額滿學校審查通知單及改分發意願調查表。 | 一、配合各區公所辦理分發工作。 二、額滿學校教職員工子女隨父母就讀名冊送區公所。 三、請額滿學校將額滿分發要點及作業過程等相關資訊公告於學校適當場所，以方便學區內家長瞭解額滿學校新生入學之規定。 四、額滿學校審核人員務必參加5/14教育局舉辦之研習。 |
| 5/21-5/30 | 5 | 一、督導各區公所、額滿學 校辦理新生入學有關 事宜。 二、特殊學童申請入學者 （身障、派外人員、僑 生等）優先編入學區 學校。 | 一、與額滿學校共同審核學童優先入學資格。 二、回收改分發意願調查表。 | 一、審核額滿學校學童優先入學資格（5/20-5/26） 二、彙整送審額滿學校個案審查會議之學童名冊。 |
| 6/1-6/15 | 12 | 一、6/5召開額滿學校個案審查會議。 二、督導各區公所、額滿學校辦理新生入學有關事宜。 三、調查各額滿學校學童之設籍日，製表並上網公告（6/5～6/11）。 四、教育局資訊室6/9召集各區公所製作入學通知單。 五、教育局入學通知單得標廠商6/15寄發郵寄入學通知單。 | 一、6/9至6/10由區公所及學校共同公布額滿學校分發兒童入學名冊並上網公告。 二、6/9製作入學通知單。 | 6/9至6/10由區公所及學校共同公布額滿學校分發兒童入學名冊並上網公告。 |
| 6/16-6/30 | 11 | 發布新聞稿宣傳新生報到日（7/7）。 | 一、整理逾期入學通知書。 | 由各校自新生分發入學系統中列印98學年度入學學童名冊。 |
| 7/1-7/21 | 21 | 督導各校辦理新生入學報到。(新生報到日7/7) | 協助辦理新生入學報到。 | 一、7/7辦理新生入學報 到。 二、新生報到日後，始將戶籍遷入學區之學齡兒童，由學校核對學區受理報到，如為額滿學校則辦理改分發。 三、各額滿學校於7月7日新生報到日後，針對未報到學生，採以限時掛號方式郵寄發新生補報到入學通知單，請家長務必於7月21日前完成報到手續。 |
| 7/21-7/31 | 10 | 督導額滿學校辦理新生候補入學有關事宜。 |  | 一、學生至遲應於7/21前完成報到，逾期未報到者視同棄權，由學校逕行辦理改分發，缺額則由學校依候補名冊順序遞補。 二、額滿學校於新生報到後仍有缺額時，須在7/31前，據「候補名冊」依序通知遞補分發至額滿為止。 三、學校應即公布名單。 |
| 8/1-8/15 | 15 | 召開新生分發作業檢討會暨辦理相關人員敘獎事宜。 | 參加新生分發作業檢討會 | 額滿學校參加新生分發作業檢討會暨辦理相關人員敘獎事宜。 |
| 8/16-8/31 | 15 | 辦理學童逾期入學有關事宜。 |  | 各校將新生報到人數統計表逕送教育局及區公所。 |
| 9/1-9/15 | 15 | 一、繼續辦理學童就學工作。 二、查對各國小班級編制、學生人數、轉學生學籍及了解失學兒童失學原因。 三、協辦失學兒童名冊。 四、統計本市學童就學率。 | 一、繼續辦理學童就學工作。 二、辦理未就學兒童調查並勸導入學。 三、統計本市學童就學率，並將統計表送教育局第三科。 四、建立失學兒童名冊及了解失學原因。 | 一、第二次學校教職員工子女隨父母就讀名冊送區公所(9/14前) 二、派員並利用各種管道訪問未就學兒童，並列資料函送各區公所： (一)新生入學統計表。 (二)未入學兒童調查表。 (三)學校應就適齡未入學做調查，填寫「適 齡未入學及中輟學生家庭訪問表」留校 備查；通報中輟需填寫「適齡未入學及 中輟學生家庭訪問表」(執行強迫入學 條例作業手冊第26頁)函送區公所 強迫入學委員會，並由該會進行勸導入 學事宜。 (四)在每年10/5前完成，上開資料逕送 區公所，區公所彙整後再列表送教育局。 (五)核編一年級新生學號及學籍。 |
| 9/29前 |  | 審核學校申請額滿。 |  | 學校因額滿，以每學年報核一次為原則，並於9/29前報核，如於學期中額滿，可專案報核。未經報准，不得拒收轉學生。 |