附件二  臺北市第45屆中小學科展會工作期程

| 序號 | 工作項目 | 預定完成日期 | 負責工作小組 | 重要工作提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研擬科展實施計畫(草案) | 100.11月底 | 行政規劃組 | 計畫草擬 |
|  | 召開「臺北市第45屆中小學科學展覽會」第一次委員會會議 | 100.12.20(二) | 行政規劃組 | ◎完成修訂「臺北市第45屆中小學科學展覽會實施計畫」、「作品說明書審查基準」及「參展作品評審基準」 ◎建立第45屆中小學科學展覽會網頁及資訊平台 |
|  | 召開「臺北市第45屆科展宣導暨說明會」 | 101.01.09(一) | 行政規劃組 | ◎地點：南湖高中 （國小組）2F視聽教室 （高中職及國中組）9F視聽教室 |
|  | 申請「臺北市第45屆中小學科學展覽會優良指導教師獎勵」 | 101.03.08(四) │ 101.03.15(四) | 行政規劃組 | 南湖國小 |
|  | 國小組送交作品說明書 (分區、分時段報名) | 101.03.21(三) | 展品作業組 | ◎地點：南湖國小3F演奏廳 09:00-12:00 13:00-16:00 |
|  | 國中、高中、高職組送交作品說明書 (分區、分時段報名) | 101.03.22(四) | 展品作業組 | ◎地點：南湖國小3F演奏廳 09:00-12:00 13:00-16:00 |
|  | 公布「臺北市第45屆中小學科學展覽會優良指導教師獎勵」申請結果 | 101.03.22(四) | 行政規劃組 | 南湖國小 |
|  | 作品說明書審查 | 101.04.02(一) | 接待服務組 會計出納組 | 評審接待、費用發放、餐點、管制會場周圍 |
|  | 公告說明書審查結果 | 101.04.06(五) | 資訊作業組 | 臺北益教網科展專屬網站＆南湖國小網站、教育局網站 |
|  | 參展說明板布置 | 101.04.30(一) | 展品作業組 | ◎地點：南湖高中3F籃球場 09:00-12:00 【北投、士林、大同、中山四區學校】 13:00-16:00 【文山、南港、萬華、信義四區學校】 |
|  | 參展說明板布置 | 101.05.01(二) | 展品作業組 | ◎地點：南湖高中 3F籃球場09:00-12:00 【松山、中正、大安、內湖四區學校】 |
|  | 安全檢查(13:00-15:30) | 101.05.01(二) | 接待服務組 資訊作業組 | ◎16:00公佈審查未通過名單 ◎18:00以前未通過審查學校完成修改 |
|  | 辦理參展作品初審 | 101.05.02(三) | 展品作業組 會計出納組 | 評審接待(含餐 點)，評審費用發給 |
|  | 參展作品複審 | 101.05.03(四) | 展品作業組 會計出納組 | 評審接待(含餐點)，評審費用發給 |
|  | 頒獎典禮 | 101.05.05(六) | 典禮活動組 接待服務組 | ◎地點：南湖高中 活動中心 |
|  | 參展作品拆件 | 101.05.09(三) | 展品作業組 接待服務組 | ◎地點：南湖高中 3F籃球場 |
|  | 代表本市參加第52屆全國科展作品輔導與集訓 | 101.05.07（一） │ 101.06.08（五） | 輔導支援召集學校 |  |
|  | 參加第52屆全國科展報名送件 | 101.06.12（二） │ 101.06.22（五） | 行政規劃組 |  |
|  | 第52屆全國科展活動 | 101.07.23（一） │ 101.07.27（五） | 行政規劃組 | 全國科展地點：彰化師範大學體育館 |
|  | 召開臺北市第45屆中小學科學展覽會檢討會暨交接會議 | 101.09.19(三) | 行政規劃組 |  |